РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Департамент образования г. Шахты

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

г.Шахты Ростовской области

«Лицей №3 имени академика В.М.Глушкова»

ул. Шевченко 94, г. Шахты,346500

Тел./факс (8636) 22-57-59, e-mail: [lyceum3@shakhty-edu.ru](mailto:lyceum3@shakhty-edu.ru)

ОКПО 48235416 ОГРН 1026102777084 ИНН 6155921076 КПП 615501001

Дорожная карта

по созданию в МБОУ г. Шахты «Лицей №3»

спортивного клуба «Олимпик»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| 1. | Формирование рабочей группы по созданию ЛСК (лицейского спортивного клуба) | Сентябрь-октябрь 2021 | Директор лицея | Планируемый охват детей на 2022г – 30 человек, далее увеличение численности ЛСК.  Разнообразие урочной и внеурочной деятельности.  Рост показателей спортивных достижений учащихся.  Рост общефизической подготовки учащихся.  Организованный спортивный досуг.  Вовлечение родителей в физкультурно–массовые мероприятия. |
| 2. | Ознакомление с материалами по созданию лицейского спортивного клуба «Олимпик» | Октябрь 2021 | Администрация, педагогический коллектив, родители, учащиеся |
| 3. | Разработка Положения о ЛСК (руководствуясь примерным положением о ЛСК) | Октябрь ноябрь 2021 | Администрация лицея, учитель физической культуры |
| 4. | Назначение руководителя ЛСК на основании Положения о ЛСК. | Декабрь 2021 | Директор лицея |
| 5. | Издание приказа по ОУ об открытии ЛСК | Январь 2022 | Директор лицея |
| 6. | Оформление стенда по созданию Лицейского спортивного клуба | Январь-май 2022 | Учителя физической культуры |
| 7. | Разработка и принятие Положения о Совете ЛСК | Февраль 2021 | Рабочая группа |
| 8. | Выбор членов Совета ЛСК из числа: обучающихся, сотрудников, родителей и заинтересованной общественности. | Февраль-март 2022 | Руководитель ЛСК, рабочая группа |
| 8. | Утверждение состава Совета лицейского спортивного клуба на общем собрании членов ЛСК. | Март 2022 | Руководитель ЛСК, рабочая группа |
| 9. | Организация работы лицейского спортивного клуба, разработка и создание рабочих локальных нормативных документов:  Устав клуба, должностные инструкции, годовой план, программа, расписание занятий, протоколы собраний, соревнований и других мероприятий, инструкции по охране труда и технике безопасности. | Апрель-май 2022 | Руководитель ЛСК, Совет ЛСК |
| 10. | Подготовка торжественного открытия лицейского спортивного клуба «Олимпик» | Сентябрь 2022 | Руководитель ЛСК, Совет ЛСК | Проведение мероприятий ЛСК. |